## גיליון1
מספר הבאג | כותרת הבאג | recovery | expected result | actual result | priority | severity | הערות נוספות | Bug Type | assignee | status | FEATURE
LP1 | לא מופיע פופאפ התחדשנו בכניסה ראשונה לאתר באתר מותאם עם 2 משתמשים חדשים באותו המכשיר | 1. בצע לוגין במובייל עם משתמש שזוהי כניסתו הראשונה לאתר הבנק- מתקבל פופ-אפ התחדשנו 2. בצע לוגין נוסף באותו המכשיר עם משתמש שזוהי כניסתו הראשונה | לאחר לוגין יופיע פופ-אפ התחדשנו | לא מופיע פופ-אפ | medium | medium | התקלה משתחזרת באתר מותאם באייפון ובאנדרואיד בדפדפנים כרום (אנדרואיד) וספארי (אייפון). כשמבוצע לוגין דרך המחשב עם 2 משתמשים חדשים - הפופ-אפ מופיע תקין | functionality | ראובן ראובן | done | SIGN UP
LP2 | כפתור לפרטים נוספים בדף הבית אינו לחיץ | 1. היכנס ל-LIFE PLAN 2. יש ללחוץ על אייקון הדמות בקיצור הדרך ליעדים ונכסים שלי | לחיצה על הכפתור "לפרטים נוספים" תעביר לדף טיפים להתנהלות כלכלית | הכפתור אינו לחיץ | low | low |  | functionality | ראובן ראובן | open | HOMEPAGE
LP3 | לא ניתן לשנות את שדה תאריך נזילות בניירות ערך שמקורם לא בבינלאומי | 1. היכנס לשירות LIFE PLAN עם משתמש כלשהו 2. בחר בתפריט את "הנכסים שלי" ולחץ על "נכס חדש" 3. ברשימת הכנסים שייפתחו- בחר ניירות ערך 4. נסה ללחוץ על תאריך בשדה "תאריך נזילות" | בנכסים שמקורם לא בבינלאומי, בלחיצה על השדה ניתן יהיה לשנות את התאריך | לא ניתן לשנות את החודש הנוכחי | high | high | בשאר הנכסים, ניתן לבצע עריכה לשדה תאריך נזילות כאשר הערך אינו בבינלאומי | functionality | ראובן ראובן | done | MY ASSETS
LP4 | לא ניתן להוסיף נכס קרן השתלמות בן/בת זוג כאשר נכנסים לנכס ממסך הוספת נכס | 1. היכנס למערכת עם משתמש בעל בן/בת זוג 2. בדף הבית, בחר "הוספת נכס" 3. ברשימה שתיפתח, בחר "קרן השתלמות" | ניתן להוסיף נכס תחת קרן השתלמות עבור בן/בת הזוג | אין אפשרות להוספת נכס | low | medium | כאשר נכנסים לקרן השתלמות דרך הנכסים שלי, ניתן לבצע הוספה | functionality | ראובן ראובן | done | HOMEPAGE
LP5 | בשדה טקסט ילדים ניתן להוסיף תווים ומספרים | 1. היכנס ל-LIFE PLAN 2. בדף הבית, יש ללחוץ על עריכה/הוספת בן משפחה 3. בחלון שנפתח, בשדה שם הילד יש לעדכן תווים ומספרים | לא ניתן לעדכן תווים ומספרים- תופיע הודעת שגיאה | לא מופיעה הודעת שגיאה וניתן לשמור את השם כולל תווים ומספרים | low | low |  | functionality | ראובן ראובן | open | PROFILE
LP6 | במסך היעדים שלי, הסימון ש"ח מופיע שורה מתחת לסכום | 1. היכנס למערכת דרך אתר מותאם אייפון/אנדרואיד 2. לחץ על היעדים שלי | הסימון ש"ח יופיע באותה שורה של הסכום | הסימון של ש"ח מופיע שורה מתחת לסכום בכל יעד | low | low |  | GUI | ראובן ראובן | open | MY TARGETS
LP7 | במסך הוספת נכס- בשדה ערך הנכס לא מופיעה ברירת מחדל 0 ש"ח | 1. היכנס למערכת עם משתמש כלשהו 2. תגיע למסך הנכסים שלי ולחץ על הוספת נכס חדש | במסך הוספת נכס, בשדה ערך הנכס- לא מופיע ברירת מחדל 0 ש"ח והשדה מופיע ריק | לפי האפיון שדה זה צריך להיות עם ערך 0 ש"ח | low | low |  | functionality | ראובן ראובן | done | MY ASSETS
LP8 | בדף הבית- המלל בשדה טיפים להתנהלות נכונה לא תקין | 1. היכנס למערכת עם משתמש כלשהו 2. בדף הבית לחץ על אייקון ציור של איש (שדה טיפים להתנהלות נכונה) | המלל יופיע באופן תקין | המלל מופיע בג'יבריש | high | high |  | GUI | ראובן ראובן | done | HOMEPAGE
LP9 | במסך ילדים- כאשר לוחצים על כפתור מחיקה הילד לא נמחק מהרשימה | 1. היכנס למערכת עם משתמש שיש לו ילדים דרך רישום למערכת (נבדק משתמש i766vng) 2. במסך ילדים, בחר באחד מהילדים ברשימה 3. לחץ על הכפתור מחיקה | הילד יימחק מרשימת הילדים של המשתמש | הילד לא נמחק מהרשימה ומופיע במסך | high | high |  | functionality | ראובן ראובן | done | PROFILE
LP10 | במסך יעדים ניתן להמשיך מבלי לבחור מטרה | 1. היכנס למערכת עם משתמש כלשהו דרך רישום לשירות 2. תגיע למסך יעדים, תוריד את הסימון מכל היעדים ולחץ על המשך | הכפתור יהיה פעיל רק אם סומן לפחות ערך אחד בצ'קבוקסים | ניתן להמשיך למסך הבא למרות שלא סומן ערך אחד בצ'קבוקסים | medium | medium |  | functionality | ראובן ראובן | done | SIGN UP
LP11 | בפרופיל אישי- המלל מתחת לחשבונות הבנק שלך לא תקין | 1. היכנס למערכת עם משתמש כלשהו 2. תגיע למסך דף הבית, פתח את חלונית הפרופיל אישי | יופיע מלל תקין של חשבון הבנק | חשבונות הבנק מופיעים עם מלל לא תקין מתחת לתמונה | medium | medium |  | GUI | ראובן ראובן | done | PROFILE
LP12 | במסך הוספת נתוני פנסיה של בן זוג- כפתור השמירה לא פעיל | 1. היכנס למערכת עם משתמש כלשהו שיש לו בן/בת זוג 2. תגיע למסך דף הבית ולחץ על החלונית של פרופיל אישי 3. לחץ על הכפתור: "הוספת נתוני פנסיה של_" 4. במסך נתוני הפנסיה של בן זוגך הזן ערכים בשדות ולחץ על הכפתור שמירה | ניתן יהיה לשמור את הערכים | הכפתור לא פעיל, כלומר הערכים לא נשמרים והמסך נשאר פתוח | high | high |  | functionality | ראובן ראובן | done | PROFILE
LP13 | בחירה בהוספת יעד מדף הבית מקריסה את המערכת | 1. היכנס למערכת עם משתמש כלשהו 2. מדף הבית, לחץ על "הוספת יעד" | ייפתח מסך יעדים | מופיעה הודעת שגיאה: "משהו השתבש" | critical | critical |  | functionality | ראובן ראובן | done | HOMEPAGE
LP14 | במובייל- בדף הבית, הכפתור "לאתר הבנלאומי" לא עובד | 1. היכנס למערכת עם משתמש כלשהו דרך המובייל (אתר מותאם לאייפון ואנדרואיד) 2. תגיע לדף הבית, ובתפריט הצד לחץ על הכפתור: "לאתר הבינלאומי" | לחיצה על הכפתור תוביל לאתר הבנק | הכפתור לא פעיל | high | high |  | functionality | ראובן ראובן | done | HOMEPAGE
LP15 | בלחיצה על סגירת חלון המערכת במסך יעדים ללא שמירת השינויים- לא מופיע פופ-אפ יציאה | 1. היכנס למערכת עם משתמש כלשהו 2. בצע עדכון באחד היעדים ללא שמירה 3. לחץ על סגירת המערכת | לפי האפיון, הפופאפ צריך להופיע בכל יציאה ממסך ללא שמירת שינויים | המערכת נסגרת ללא הופעת הפופ-אפ | high | high |  | functionality | ראובן ראובן | done | MY ASSETS
LP16 | במסך עדכון פרטי בן זוג- שדה תאריך לידה לא מתעדכן | 1. היכנס למערכת עם משתמש כלשהו 2. תגיע לדף הבית ולחץ על הפרופיל האישי 3. במסך פרופיל אישי, לחץ על עדכון של בן/בת זוג ושנה את השדה: "תאריך לידה" 4. לחץ על הכפתור שמירה. 5. היכנס פעם נוספת לאותו בן/בת זוג | שדה תאריך לידה ישתנה בהתאם לתאריך שעודכן | ניתן לראות כי השדה תאריך לידה לא השתנה בהתאם | high | high |  | functionality | ראובן ראובן | done | PROFILE
LP17 | במסך פרופיל אישי- חשבונות הבנק מופיעים בלי שם הבנק מתחת ללוגו | 1. היכנס למערכת עם משתמש כלשהו 2. תגיע לדף הבית ופתח את הפרופיל האישי במסף פרופיל אישי 3. תחת הכותרת: "חשבונות הבנק שלך" | חשבונות הבנק יופיעו עם לוגו הבנק ושמו | חשבונות הבנק מופיעים רק עם לוגו, ללא שם הבנק | low | low |  | GUI | ראובן ראובן | open | PROFILE
LP18 | כפתור נגישות אינו מופיע בדף הבית | 1. היכנס לשירות עם משתמש חדש/משתמש קיים 2. כניסה לדף הבית | כפתור נגישות יופיע בכל המסכים ברישום לשירות וכן בדף הבית | כפתור נגישות לא מופיע בדף הבית | critical | critical |  | functionality | ראובן ראובן | done | HOMEPAGE

## גיליון2 (hidden)
LP2
LP4
כניסה דרך הנכסים שלי-
כניסה דרך הוספת נכס-
LP5

## גיליון3 (hidden)
| מס' הבדיקות שבוצעו | מס' הבדיקות שעברו בהצלחה
סבב ראשון | 277 | 263 | מס' סבב | מס' תקלות חומרה קריטית | מס' תקלות חומרה גבוהה | מס' תקלות חומרה בינונית | מס' תקלות חומרה נמוכה
סבב שני | 45 | 41 | סבב ראשון | 2 | 7 | 4 | 1
|  |  | סבב שני | 0 | 0 | 0 | 4
| אחוז הבדיקות שבוצעו | אחוז הבדיקות שעברו בהצלחה
סבב ראשון | 100 | 95
סבב שני | 100 | 91
[5 empty] | סבב 1 |  |  | סבב 2
|  |  |  | מס' טסטים שבוצעו | מס' טסטים שעברו | מס' טסטים שנכשלו |  | מס' טסטים שבוצעו | מס' טסטים שעברו | מס' טסטים שנכשלו | אחוז הטסטים שנכשלו | אחוז הטסטים שעברו
|  |  | MY ASSETS | 132 | 129 | 3 | MY ASSETS | 12 | 12 | 0 | 0% | 100%
|  |  | SIGN UP | 50 | 47 | 3 | SIGN UP | 13 | 13 | 0 | 0% | 100%
|  |  | CALCULATOR | 12 | 12 | 0 | CALCULATOR | 0 | 0 | 0
|  |  | MY TARGETS | 19 | 19 | 0 | MY TARGETS | 3 | 2 | 1 | 34% | 66%
|  |  | Q&A | 3 | 3 | 0 | Q&A | 0 | 0 | 0
|  |  | TECHNICAL SUPPORT | 3 | 3 | 0 | TECHNICAL SUPPORT | 0 | 0 | 0
|  |  | CONSULTANT | 4 | 4 | 0 | CONSULTANT | 0 | 0 | 0
|  |  | TERMS OF USE | 4 | 4 | 0 | TERMS OF USE | 0 | 0 | 0
|  |  | HOMEPAGE | 20 | 16 | 4 | HOMEPAGE | 6 | 5 | 1 | 17% | 83%
|  |  | PROFILE | 24 | 21 | 4 | PROFILE | 11 | 5 | 2 | 29% | 71%
[5 empty] | סבב 1 |  | סבב 1 |  |  |  |  | סבב 2
|  |  | MY ASSETS | כמה נכשלו | רמת חומרה |  | רמת חומרה קריטית | רמת חומרה גבוהה | רמת חומרה בינונית | רמת חומרה נמוכה |  | רמת חומרה קריטית | רמת חומרה גבוהה | רמת חומרה בינונית | רמת חומרה נמוכה
|  |  | SIGN UP | 3 |  | MY ASSETS |  | 2 |  | 1 | MY ASSETS
|  |  | CALCULATOR | 3 |  | SIGN UP |  |  | 2 |  | SIGN UP
|  |  | MY TARGETS | 0 | [6 empty] | CALCULATOR
|  |  | Q&A | 0 | [6 empty] | MY TARGETS |  |  |  | 1
|  |  | TECHNICAL SUPPORT | 0 | [6 empty] | Q&A
|  |  | CONSULTANT | 0 | [6 empty] | TECHNICAL SUPPORT
|  |  | TERMS OF USE | 0 | [6 empty] | CONSULTANT
|  |  | HOMEPAGE | 0 | [6 empty] | TERMS OF USE
|  |  | PROFILE | 4 |  | HOMEPAGE | 2 | 2 |  | 1 | HOMEPAGE |  |  |  | 1
|  |  |  | 4 |  | PROFILE |  | 3 | 1 |  | PROFILE |  |  |  | 2
[6 empty] | 14 |  |  |  |  | 4